ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ**

**ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

(НИУ «БелГУ»)

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

**Отчет по лабораторной работе 6**

**по дисциплине: «Основы проектного менеджмента»**

**Тема работы «Инициация проекта»**

студента очного отделения

3 курса 12001801 группы

Капустина Виктора Сергеевича

Проверил(а)   
Стрельцова Татьяна Павловна

Белгород 2021

**Задание:** Разработать устав будущего проекта. Заполнить таблицы.

Проект «Профориентационные агитбригады» заключается в повышении уровня образования учащихся учебных заведений, для достижения цели способом была выбрана организация выездных мероприятий, в рамках которых ученики смогут получить информацию удобным и занимательным способом.

| **Устав проекта “Профориентационные агитбригады”** | |
| --- | --- |
| Название проекта: | Профориентационные агитбригады |
| Инициаторы: | Капустин Виктор Сергеевич |
| Дата представления: | 26.05.2021 |
| Подготовил | Капустин Виктор Сергеевич |
| **Содержание проекта** | |
| Обоснование инициации проекта: | Повышение уровня образования |
| Цели и результат проекта: | Успешно провести 60 выездов агитбригады в учебные заведения в течении следующего учебного года для повышения уровня профориентационного образования учебных заведений. |
| Продукт проекта: | Выезд профориентационной агитбригады с методиками занимательного и эффективного обучения. |
| Участники и заинтересованные стороны: | Заказчик Исполнитель Потребитель |
| Основные потребности участников: | Уникальность, доступность и индивидуальный подход к потребителю. |
| **Ограничения проекта** | |
| Критичные ограничения по времени: | С Сентября 2021 года по Май 2022 года. |
| Ограничения на затраты: | 0 р. |
| Организационные и другие ограничения: | Время работы с 8:00 по 15:00 с ПН по ПТ. |
| Критерии оценки успешности проекта: | Успешно проведено запланированное число выездов агитбригады. Занятия прошли без происшествий. Потребитель остался доволен. |

Таблица 6.1 – Группа управления проектом

| **Название организации** | **ФИО, должность, контактные данные представителя** | **Документ, подтверждающий участие представителя в проекте** |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: “БИГУ” | Представитель заказчика: Александров Максим Юрьевич  Телефон: +7-952-123-58-47  Адрес: г. Белгород, ул. Студенческая, 55  Е-mail: bisu@bisu.edu.ru | Приказ БИГУ от 1.05.2021 «О создании профориентационных агитбригадах» |
| Координирующий орган:  «Администрация города Белгород» | Куратор проекта: Старченко Светлана Игоревна  Телефон: +7-914-245-64-25  Адрес: г. Белгород, Гражданский пр., 38  Е-mail: belgorod@mail.beladm.ru | Распоряжение заместителя Губернатора области – начальника департамента внутренней и кадровой политики области от 1.05.2021 №364 «О создании профориентационных агитбригадах на территории «БИГУ»» |
| Исполнитель: “Департаментобразованияобласти” | Руководитель проекта: Шалягин Юрий Владимирович  Телефон: +7-919-333-45-53  Адрес: г. Белгород, Соборная пл., 4  Е-mail: beluno@belregion.ru | Приказ департамента образования области «О реализации проекта» от 1.05.2021 №3125 |

Таблица 6.2 – Цель и результат проекта

| Измеримая цель проекта: | Провести 60 успешных выездов | |
| --- | --- | --- |
| Способ достижения цели: | Договариваться с учебными заведениями о проведении на их базе выездов профориентационных агитбригад | |
| Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
| 60 проведенных выездов, повышенное образование среди учащихся учебных заведений | Отчет департамента образования |
| Требования к результату проекта | Требование: | Вид подтверждения: |
| Уникальность, доступность и индивидуальный подход к потребителю. | Отчет о набранных агитбригадах |
| Персонал для формирования агитбригады | Отчет о набранных агитбригадах |
|
| Пользователи результатом проекта | Обучающиеся, преподавательский состав | |

Таблица 6.3 – Ограничения проекта

| **Бюджет проекта (тыс. руб.): 0** | |
| --- | --- |
| **Целевое бюджетное финансирование:** | |
| - федеральный бюджет: | - |
| - областной бюджет: | - |
| - местный бюджет: | - |
| **Внебюджетные источники финансирования:** | |
| - средства хозяйствующего субъекта: | - |
| - заемные средства: | - |
| - прочие (указать): | Всероссийские и областные гранты |
| **Сроки реализации проекта (чч.мм.гг.):** | |
| Дата начала проекта (план): | 26.05.2021 |
| Дата завершения проекта (план): | 26.05.2022 |

Таблица 6.4 – Критерии оценки и характеристика проекта

| *Критерии успешности проекта* | |
| --- | --- |
| **Наименование критерия** | **Показатель** |
| Отклонение по бюджету: | Непревышение на сумму не более 1000 рублей соответствует 10% успешности проекта. |
| Отклонение по срокам: | Превышение на не более 2 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 10% успешности проекта |
| Достижение результата проекта: | Наличие результата проекта соответствует 60% успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату проекта: | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 20% успешности проекта |
| *Характеристика проекта* | |
| Территория реализации проекта: | Учебные заведения по области |
| Уровень сложности проекта: | Простой |
| Тип проекта: | Социальный |