ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ**

**ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

(НИУ «БелГУ»)

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

**Отчет по лабораторной работе 8**

**по дисциплине: «Основы проектного менеджмента»**

**Календарный план проекта**

**«Профориентационные агитбригады»**

студента очного отделения

3 курса 12001801 группы

Капустина Виктора Сергеевича

Проверил(а)   
Стрельцова Татьяна Павловна

Белгород 2021

**Бюджет проекта:**

| № | Наименование | Бюджет работ, тыс. руб | Бюджетные источники | | | Внебюджетный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный | Областной | Местный | Гранты |
| 1 | Закупка раздатки для учащихся | 15 | - | - | - | 15 |
| 2 | Закупка раздатки для волонтеров | 5 | - | - | - | 5 |
| 3 | Закупка рекламы | 5 | - | - | - | 5 |
| Итого: | | 25 | - | - | - | 25 |

Важно отметить, что функционирование проекта возможно и без проведения работ. Они будет производится в случае успешного получение гранта как внебюджетного источника.

**Идентификация рисков проекта:**

| № | Причина | Риск | Последствия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ошибка при расчетах | Некорректно составлено расписание бригад или их состав | Увеличение сроков реализации проекта |
| 2 | Неквалифицированные члены бригад | Недовольные Заказчики и Потребители | Учебное заведение расторгло договор. Увеличение сроков реализации проекта |
| 3 | Слабая заинтересованность волонтеров | Не наберется в срок нужное количество волонтеров | Увеличение сроков реализации проекта |

**Анализ рисков проекта:**

| № | Риск | Вероятность (1-10) | Последствия (1-10) | Важность (В\*П) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Некорректно составлено расписание бригад или их состав | 3 | 4 | 12 |
| 2 | Недовольные Заказчики и Потребители | 5 | 8 | 40 |
| 3 | Не наберется в срок нужное количество волонтеров | 4 | 6 | 24 |

**План управления рисками проекта:**

| Риск | Ожидаемые последствия наступления риска | Мероприятия по предупреждению риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Некорректно составлено расписание бригад или их состав | Увеличение сроков реализации проекта | Повторный подсчет и проверка составленных материалов | Проведение повторного составления документов под строгим контролем Увеличение сроков реализации проекта |
| Недовольные Заказчики и Потребители | Учебное заведение расторгло договор | Контроль за готовностью и деятельностью агитбригад | Увеличение сроков реализации проекта. Поиск новых партнеров |
| Не наберется в срок нужное количество волонтеров | Увеличение сроков реализации проекта | Подготовиться к поиску заранее. Найти и договориться с базами волонтеров | Проверка объявлений, увеличение сроков реализации проекта |

**Команда проекта:**

| № | ФИО | Роль в проекте | Выполняемые работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Александров М.Ю. | Ректор | Наблюдение за реализацией проекта. |
| 2 | Старченко С.И. | Заместитель Губернатора области – начальника департамента внутренней и кадровой политики области | Координация проекта. |
| 3 | Шалягин Ю.В. | Руководитель проекта | Утверждение бригад, контроль реализации проекта. |
| 4 | Григорьев В.В. | Куратор профориентационной агитбригады | Поиск и курирование волонтеров контроль реализации проекта |
| 5 | Добрый Е.В. | Куратор профориентационной агитбригады | Поиск и курирование волонтеров контроль реализации проекта |
| 6 | Биндас Е.Е. | Куратор профориентационной агитбригады | Поиск и курирование волонтеров контроль реализации проекта |