ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ**

**ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

(НИУ «БелГУ»)

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

**Отчет по лабораторной работе 9**

**по дисциплине: «Основы проектного менеджмента»**

**Тема работы «Управление проектом»**

студента очного отделения

3 курса 12001801 группы

Капустина Виктора Сергеевича

Проверил(а)   
Стрельцова Татьяна Павловна

Белгород 2021

**Ведомость изменений плана управления проекта:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Раздел, пункт, графа | Старая редакция текста | Новая редакция текста | Причины изменений |
| 1 | Утверждение методологии и составов бригад | Работы запланированы к выполнению в период с 30.06.2021 по 07.07.2021 | Срок завершения работы сдвигается с 07.07.2021 на 10.07.2021 | В связи с большим объемом поступивших заявок после их приема. |
| 2 | Проведение командообразующих мероприятий и педагогических консультаций | Работы запланированы к выполнению в период с 08.07.2021 по 21.07.2021 | Срок начала работы сдвигается с 08.07.2021 на 11.08.2021 Срок завершения работы сдвигается с 21.07.2021 на 24.07.2021 | В связи со смещением сроков выполнения пункта «Утверждение методологии и составов бригад» |
| 3 | Проведение переговоров с учебными заведениями | Работы запланированы к выполнению в период с 21.07.2021 по 20.08.2021 | Срок завершения работы сдвигается с 20.08.2021 на 24.08.2021 | В связи с уточнениями условий договора учебными заведениями |
| 4 | Составление план для выездов бригад | Работы запланированы к выполнению в период с 21.08.2021 по 28.08.2021 | Срок начала работы сдвигается с 21.08.2021 на 24.08.2021. Срок завершения работы сдвигается с 28.08.2021 на 30.08.2021 | В связи со смещением сроков выполнения пункта «Проведение переговоров с учебными заведениями» |